**Информация за изпълнението към 30.06.2016 г. на проект, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер и наименование на проекта:** | **ПРОЕКТ „Подобряване на качеството на лечебния процес за пациентите на Държавна психиатрична болница - Бяла чрез обновяване на материално- техническата база”-****Програма BG07”Инициативи за обществено здраве”, по мярка 1 ”Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани”** |
| **Бенефициент:** | **ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА** |
| **Период на изпълнение на проекта:** | **01.11.2015-31.08.2016** |
| **Договорени средства (в евро):**  | **170000,00** |
| **Реално изплатени средства (с натрупване в евро):** | ***31478.22*** |
| **Промени по договора през отчетния период (вид на промяната и причини):** | *Съгласно допълнително споразумение №РД-13-11/13.01.2016г., към Договор №РД-13-135/14.09.2015 г. е удължен срока на договора с още 2 месеца-до 31.08.2016 година.**Мотивите за удължаване са непредвидими закъснения на обществената поръчка по доставка на медицинско оборудване и медицинска техника за нуждите на ДПБ-Бяла.След проведена открита процедура по ЗОП е сключен Договор №10 /17.06.2016 за изпълнение –„Доставка на медицинско оборудване и медицинска техника за нуждите на ДПБ-Бяла”,.Срока на изпълнение е 38 работни дни,което определя срока на удължаване с два месеца на изпълнението на Проеката.* |
| **Текущо изпълнение на дейностите по договора през отчетния период (моля опишете обществените поръчки по дейности и посочете техния статус):**  | **Актуален статус на процедурите за обществени поръчки:**-**Публична покана по реда на Глава осма “а” от ЗОП .** Предмет на поръчката: Изпълнение на строително-монтажни работи за вътрешен ремонт на I-во женско отделение, бл.1, ляво крило и I-во мъжко отделение, бл.1, дясно крило на територията на „Държавна Психиатрична Болница”, гр.Бяла, област Русе, ул. Дряново № 3.Прогнозната стойност на поръчката е 177103.48 лева/90551.57 евро/ с ДДС. За осъществяване на предварителен контрол документацита е изпратена на 19.01.2016 година до ПЗ и ПО.На 01.02. 2016 година стартира процедурата с публикуване на публичната покана в АОП,профила на купувача <http://www.dpb-byala.org> и са публикувани на интернет страницата на програмата: <http://www.bg07eeagrants.bg/bg/> на ПО .На 15.02.2016 година съгласно Заповед №107/15.02.2016 г. комисия,разгледа и оцени офертите на участниците и излезе с Протокол за утвърждаване от Възложителя. Комисията приключи своята работата на 10.03.2015 година. На 14 март Възложителя утвърди Протокола на комисията ,която разглежда и оценява постъпилите оферти и изпрати писма до всички участници заедно с протокола на комисията, с което ги уведомява за решението си.Избран за изпълните на СМР „Вътрешен ремонт на I-во женско отделение, бл.1, ляво крило и I-во мъжко отделение, бл.1, дясно крило на територията на „Държавна Психиатрична Болница”, е „РЕИНВЕСТ СТРОЙ”ООД-гр.София.На 04.04.2016 год. е подписан договор за изпълнение ,внесена е банкова гаранция за изпълнение в размер на 3% от общата стойност по договора без ДДС.Срока на договора за изпълнение е 77 календарни дни от датата на подписването.Стойноста на целия договор е 175354,14 лв. или 89657,15 евро.Договора и приключил на 01.06.2016г с приемо предавателен протокол ,без забележки от страна на Възложителя.На 01.06.2016 г.е отправено искане до Ръководителя на Подкрепящото звено и Ръководителя на ПО по програма БГ07 за плащане по приключване на договора за СМР. Исканата сума е 169295,76 .(сто шестдесет и девет хиляди двеста деветдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки).Исканата сума включва сумата от 140283,31 лева за окончателно плащане на по договор за„СМР за вътрешен ремонт на I-во женско отделение, бл.1, ляво крило и I-во мъжко отделение, бл.1, дясно крило на територията на „Държавна Психиатрична Болница”, във връзка с изпълнението на проект”Подобряване на качеството на лечебния процес за пациентите на Държавна психиатрична болница-Бяла чрез подобряване на материално -техническата база”,изпълняван от ДПБ-Бяла в рамките по Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве”,осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014,по Мярка 1: „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани”, и предвиждане на 30% авансово плащане на стойност 29012,45 лева за доставка на медицинско оборудване и медицинска техника за нуждите на ДПБ-Бяла в средата на юни ,когато ще сключим договор след проведена процедура открита по ЗОП.Исканите средства до сега са 70,91% от общата стойност на договора. За да можем да спазим договорните отношения с фирмата изпълнител да направим разплащането в юни ,отправихме писмено искане за предоставяне на средства от МЗ.Министерство на здравеопазването ни предостави по бюджетна сметка тези средства и е осъществено плащането на 08.06.2016 год.Отделенията Първо женско и Първо мъжко ,са светли просторни ,чисти ,красиви и приветливи.Готови за ползване след като се постави оборудването,медицинската техника и се премести останалия инвентар.Тези отделения на ДПБ-Бяла до края на 31.08.2016 година ще са отворени да приемат пациенти при обновена и нова материално техническа база. **-Открита процедура по ЗОП.**Предмет на поръчката :Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване . Прогнозната стойност на поръчката е 96833.14 лева/49510.00 евро/ с ДДС. За осъществяване на предварителен контрол документацита е изпратена на 01.04.2016 до ПЗ и ПО.На 14 април 2016 година стартирахме процедурата с публикуване на Решение-УИН 729673 и Обявление в АОП-УИН 729681 , публикувана е и в профила на купувача <http://www.dpb-byala.org> .Обществената поръчка е под номер 00654-2016-0002 .Със заповед №166/17.05.2016 год.на Директора на ДПБ-Бяла е назначена комисия ,която да разгледа ,оцени и класира офертите на кандидатите.Изготвен е протокол от работата на комисията от 17.05.2016 до 26.05.2016 год.Решение на Възложителя от 27.05.2016 год. за избор на изпълнител и предложение за сключване на договор в законоустановения срок по ЗОП.Стойността на ценовото предложение е 80590,14 лв. без ДДС и 96708,17 с ДДС.В евро стойността е 49446,10. Предложението на фирмата е доставката да се извърши в рамките на 38 работни дни. **-**Договор №10 /17.06.2016 за изпълнение –„Доставка на медицинско оборудване и медицинска техника за нуждите на ДПБ-Бяла”е сключен с фирма „НОВА МЕДИКЪЛ” ООД-София.В момента тече изпълнението на договора ,който трябва да приключи до 09.08.2016 включително. **Изпълнение по информация и публичност**- Изпратени покани до три фирми за представяне на оферти.Сключен договор на 23.11.2015 година с фирма представила най-изгодна оферта -“Прайм Тайм”ЕООД гр.София.Предмет на договора е изпълнение на дейности по информиране и публичност по проект „Подобряване на качеството на лечебния процес за пациентите на Държавна психиатрична болница – Бяла чрез подобряване на материално-техническата база“, изпълняван от ДПБ-Бяла в рамките на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014). Стойността на договора възлиза на4656,00 лева с ДДС**.**Дейностите включват:Дейност: Информационни табели с обозначенията и символите, задължителни за проекти – 2 бр.Дейност: Регулярно обновяване на интернет сайта на болницата за хода на проекта на български език и английски – на месецДейност: Постовяне на билборд пред сградата на на Държавна психиатрична болница – Бяла, даващ информация за извършените СМР – 1 бр.Дейност: Рекламни брошури с информация за обновените отделения и закупената медицински техника с подкрепата на ФМ на ЕИП 2009-2014 г. – 1 000 бр. Изготвени са два броя табели за отделенията и билборда който е качен на видно место пред входа на болницата Изплатена е сумата по договора в размер на 1200,00 лева,предстой изготвяне на брошури и обновяване на интернет страницата . |
| **Дейности, по които е допуснато закъснение от план-графика и причини за закъснението:** | *Дейност2 Подготовка и изпълнение на СМР в Първо мъжко и Първо женско отделение:* **Публична покана по реда на Глава осма “а” от ЗОП .** Предмет на поръчката: Изпълнение на строително-монтажни работи за вътрешен ремонт на I-во женско отделение, бл.1, ляво крило и I-во мъжко отделение, бл.1, дясно крило на територията на „Държавна Психиатрична Болница”, гр.Бяла, област Русе, ул. Дряново №3.Прогнозната стойност на поръчката е 177103.48 лева/90551.57 евро/ с ДДС.Според план графика през януари трябваше да стартира публичната покана ,но се измести в месец февруари 2016.Причината за забавянето е по късния срок на представяне на документацията от юриста и по продължителната работа на комисията поради многото оферти.Стойността на сключения договор за СМР с фирмата изпълнител „РЕИНВЕСТ СТРОЙ”ООД е 146128,45 лв. без ДДС и 175354,14 лв. с ДДС. Стойността на договора в евро възлиза на 89657,15 .Според срока на сключения договор за СМР ще се вместим в крайния срок 30.06.2016 год.за приключване на строително-монтажните работи в Първо женско и Първо мъжко отделение на ДПБ-Бяла.*Дейност3 Подготовка за закупуване на медицинска техника и обзавеждане на двете болнични отделения:***-Открита процедура по ЗОП.**Предмет на поръчката :Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване . Прогнозната стойност на поръчката е 96833.14 лева/49510.00 евро/ с ДДС. Според план графика през месец февруари трябваше да е приключила подготовката и да е стартирала откритата процедурата по ЗОП за Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване . Това ще бъде изпълнено през месец април 2016 година. За осъществяване на предварителен контрол документацита е изпратена на 01.04.2016 до ПЗ и ПО. На 14 април 2016 година стартирахме процедурата с публикуване на Решение-УИН 729673 и Обявление в АОП-УИН 729681 , публикувана е и в профила на купувача <http://www.dpb-byala.org> .Обществената поръчка е под номер 00654-2016-0002 .Със заповед №166/17.05.2016 год.на Директора на ДПБ-Бяла е назначена комисия ,която да разгледа ,оцени и класира офертите на кандидатите.Изготвен е протокол от работата на комисията от 17.05.2016 до 26.05.2016 год.Решение на Възложителя от 26.05.2016 год. за избор на изпълнител и предложение за сключване на договор в законоустановения срок по ЗОП.Предложението на Фирмата е доставката да се извърши в рамките на 38 работни дни.Това ще доведе до удължаване на срока на изпълнението на целия проект. Причина за закъснението е не неизготвената окончателно документация на време за тази процедура.  |
| **Срок за изпълнение на дейността, по която е констатирано закъснение, според план-графика на проекта:** | 1. *Според план графика през месец февруари трябваше да е приключила подготовката и да е стартирала откритата процедурата по ЗОП за Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване . Прогнозната стойност на поръчката е 96833.14 лева/49510.00 евро/ с ДДС. Това е изпълнено през месец април 2016 година.И според план графика дейността се измества с два месеца.Причина за закъснението е сроковете на провеждане на процедурата по ЗОП и срока на доставка от фирмата изпълнител 38 работни дни.*
2. *ДПБ-Бяла е отправила искане за удължаване на срока на изпълнението на проекта до 31.08.2016 год. Съгласно допълнително споразумение №РД-13-11/13.01.2016г., към Договор №РД-13-135/14.09.2015 г. е удължен срока на договора с още 2 месеца-до 31.08.2016 година.*
 |
| **Риск от неусвояване на средства:** | *Не* |
| **Възникнали проблеми в процеса на изпълнение:** | **За процедурата публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на строително-монтажни работи за вътрешен ремонт на I-во женско отделение, бл.1, ляво крило и I-во мъжко отделение, бл.1, дясно крило на територията на „Държавна Психиатрична Болница”, гр.Бяла са подадени десет оферти от кандидати от цялата страна.Големия обем информация и документация ,която трябва да разгледа комисията изискваше повече време и за това според заповедта на възложителя крайния срок за приключване на работата й е 10.03.2016 година,който беше спазен.**  |
| **Предприети мерки от страна нa Програмния оператор/Бенефициента:** |  |
| **Изпълнение на хоризонталните политики (ромски фокус – изпълнени дейности и постигнат ефект):** |  |